## Tabelle1
Stundenliste
| Benjamin Wilflingseder |  | 28 | h |  | David Schwab |  | 24 | h | Aufwand
Datum | Anzahl Stunden | Was wurde gearbeit | IssueNr. |  | Datum | Anzahl Stunden | Was wurde gearbeitet | Issue Nr. |  | Issue Nr. | Zeit (h) | 48 | h
2024-01-31 | 1 | Verfassung der Projektidee | #10 |  | 2024-01-31 | 1 | Verfassung der Projektidee | #2 |  | #5 | 3
2024-02-07 | 2 | Verfassung Projektantrag | #10 |  | 2024-02-07 | 2 | Entwicklung Mockup | #5 |  | #10 | 14
2024-02-14 | 2 | Verfassung Projektauftrag | #10 |  | 2024-02-14 | 2 | Entwicklung Mockup, Verfassung Projektauftrag | #5 #4 |  | #11 | 1
2024-02-28 | 1 | Entwicklung Mockup | #5 |  | 2024-02-28 | 2 | Entwicklung Mockup, Verfassung Pflichtenheft | #5 #6 |  | #12 | 7.3333
2024-03-13 | 2 | Verfassung Pflichtenheft | #10 |  | 2024-03-13 | 2 | Verfassung Pflichtenheft | #6 |  | #13 | 1.6667
2024-03-20 | 1 | Verfassung & Fertigstellung Pflichtenheft | #10 |  | 2024-03-20 | 1 | Issue Erstellung |  |  | #8 | 0.66667
2024-04-03 | 1 | Issue erstellung, Kontrolle |  |  | 2024-04-03 | 2 | Kontrolle, Project Doc Überarbeitung, Issue Erstellung | #10 |  | #18 | 3.3333
2024-04-10 | 2 | Project-Docs | #10 |  | 2024-04-10 | 2 | Project Doc Überarbeitung | #10 |  | #19 | 1.3333
2024-04-17 | 2 | Backend-Server aufgesetzt, Datenbank aufgesetzt | #12, #11 |  | 2024-04-17 | 2 | Aufsetzen Project Structure | #1 |  | #30 | 4
2024-04-24 | 2 | Leocloud aufsetzung (fehlgeschl.), Erstellung der backendrouten | #12,#18,#19 |  | 2024-04-24 | 2 | Leocloud aufsetzung (fehlgeschl.), Frontend | #8,#18,#19 |  | #2 | 1
2024-05-08 | 2 | Arbeiten am Backend, Implementierung Unittests | #12 |  | 2024-05-08 | 3 | Frontend | #8 |  | #4 | 1
2024-05-15 | 1 | Backend-Router | #12 |  | 2024-05-15 | 1 | Backend-Router | #12 |  | #6 | 3
2024-05-16 | 2 | Unittesting, QR-Code generation | #12,#13 |  | 2024-05-16 | 2 | QR-Code erstellung, druckbar machen, Designing | #12,#13,#15 |  | #1 | 2
2024-06-05 | 2 | Aufsetzen Docker, Github Actions | #18 | [6 empty] | #8 | 3.6667
2024-06-12 | 3 | KeyCloak | #30 | [6 empty] | #41 | 1
2024-06-13 | 1 | KeyCloak | #30
2024-06-18 | 1 | Systemdokumentation geschrieben | #41